# REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

TERMES DE REFERENCE

Analyse genre de la transition numérique au sein de l’administration publique

- Contexte

Le Maroc a enregistré, au cours des dix dernières années, des avancées significatives en matière de droits humains des femmes. Cette évolution a été marquée par des réformes institutionnelles et législatives, ainsi que l’adoption de mesures visant à accroître la représentation administrative et politique des femmes.

Parmi ces réformes, le processus d’ancrage de la Budgétisation Sensible au Genre (BSG) au niveau des départements ministériels et des collectivités territoriales a été entamé par le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) en 2002. Dès le début, la BSG a été étroitement liée à la réforme budgétaire relative à la gestion axée sur les résultats (GAR) et son institutionnalisation a été consacrée par l’adoption en 2015 de la nouvelle Loi organique n° 130-13 relative à la loi de Finances (LOF), qui stipule que l’aspect genre doit être pris en considération dans la formulation des objectifs et les indicateurs de suivi des programmes budgétaire (Projets de Performance).

Ceci implique qu’en amont, chaque ministère dispose d’un état de lieux fin des enjeux genre existant dans son secteur, afin d’identifier les leviers d’action pertinent pour intégrer l’approche genre dans sa programmation budgétaire et contribuer effectivement à la réduction des inégalités entre les sexes. Dans ce cadre, le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration (MTNRA) a réalisé en 2019, avec l’appui du Centre d’Excellence pour la BSG (Ministère de l’Economie et des Finances) et de l’Union Européenne, une analyse genre sectorielle qui a émis un certain nombre de constats et de recommandations.

Dans la continuité de ce travail, et dans la perspective d’affiner le diagnostic réalisé, il a été convenu qu’un diagnostic genre spécifiquement axé sur les aspects liés à la transformation numérique portée par le MTNRA serait réalisé avec l’appui du CE-BSG et de l’ONU Femmes. Le Ministère est en effet fortement engagé dans l’accompagnement du processus de digitalisation des services publics entamé par le Royaume du Maroc depuis plusieurs années et qui est considéré comme un levier de développement dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement.

Le Maroc s’est doté d’un arsenal juridique complet en matière de digitalisation des relations entre l’administration et les usager.e.s avec la loi n° 55.19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, la loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques, ou encore la loi n° 61-16 portant création de l’Agence de Développement du Digital.  Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de la Réforme de l’Administration 2018 – 2021, notamment de son troisième axe de transformation, le Ministère accompagne cette transition visant à renforcer l’accessibilité des services publics pour les usager.e.s, simplifier les procédures et faciliter la gestion publiques.

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a provoquer une accélération de cette transition. Elle a également entraîné une numérisation des manières de collaborer au sein de l’administration, avec l’émergence de modalités de travail virtuelles, ne disposant pas pour l’instant de cadre réglementaire clairement défini. Cette digitalisation des modalités de travail au sein de l’administration comporte des enjeux en termes de genre qu’il convient d’analyser pour renforcer l’impact positif de la digitalisation sur l’égalité de genre.

Dans cette perspective, la digitalisation présente des opportunités pour l’égalité effective entre femmes et hommes mais peut également présenter des défis pour l’égalité de genre, que ce soit sur le plan interne pour les femmes fonctionnaires, qu’au plan externe, en termes d’accès aux services publics pour les femmes usagères.

Dans cette perspective, l’ONU Femmes souhaite identifier un cabinet d’expertise afin de mener une analyse genre de la transition numérique dans l’administration publique marocaine.

- Objectif Général :

Analyser sous l’angle du genre l’impact effectif et potentiel de la digitalisation sur l’égalité d’accès aux services publics pour les usagers et usagères, ainsi que sur les transformations des modalités de travail des fonctionnaires dans une perspective de renforcement de l’égalité entre les sexes dans la fonction publique.

- Résultats attendus

- L’impact du processus de digitalisation des services publics sur les usagers et les usagères est analysé sous une perspective genre suivant une méthodologie participative, intersectionnelle, prenant en compte le niveau central et décentralisé de l’administration et basé sur des données probantes, qui présente l'état des lieux des impacts existants et potentiels sur les inégalités de genre des dynamiques de transition numérique de l’administration publique ;

- L’impact de la digitalisation des modalités de travail au sein de l’administration publique sur les femmes et les hommes fonctionnaires, ainsi que les opportunités de cette digitalisation pour l’égalité au sein de la fonction publique est analysée.

- Des recommandations pour le renforcement de l’impact positif de la transition numérique de l’administration publique sur l’égalité de genre sont proposées et appropriées par le MTNRA.

Le résultat de cette mission ne doit pas se limiter à une description du contexte mais fournir un outil pratique avec des recommandations concrètes, opérationnelles et orientées pour la planification de l’action publique du Ministère et la prise de décisions. L'information doit être élaborée et présentée de manière que les responsables de programmes aient des informations claires sur les enjeux de la question genre liées à la digitalisation de l’administration publique. Elle devra notamment permettre à l’action ministérielle de prendre en compte les questions liées au genre dans la programmation budgétaire du département, ses objectifs et ses projets.

- Public cible

Le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration est la cible directe de la mission. Le diagnostic genre visera également à orienter l’appui des partenaires techniques et financiers du MTNRA en matière d’intégration du genre.

- Description des tâches

- Préparation et cadrage de la mission

Sur la base d’une réunion de cadrage en présentiel et d’une revue documentaire préliminaire, le soumissionnaire produira un rapport de démarrage incluant ce qui suit :

- Les concepts clés, les grandes questions de recherche, les cadres d’analyse utilisés

- Des propositions détaillées sur la méthode de collecte et d’analyse des données

- Une cartographie des services publics digitalisés et des initiatives de digitalisation au sein de l’administration, sur laquelle sera basée la proposition de deux départements ministériels pilotes dont les pratiques seront analysées dans le cadre de l’étude

- Un calendrier d’exécution actualisé des étapes et des tâches.

- Le mécanisme de gouvernance et de coordination de la mission

- Une analyse des risques qui pourraient entraver la réussite de la mission et les moyens qui seront mis en œuvre pour les prévenir et les résoudre (matrice des risques)

- Une proposition initiale de liste documentaire, ainsi que de liste d'institutions et de personnes à rencontrer et les outils de collecte des données (guides d’entretiens et focus groups) en annexe.

Le rapport de démarrage sera présenté lors d’une réunion de lancement en présentiel impliquant l’ensembles des parties prenantes du diagnostic et qui marquera le lancement du diagnostic.

- Analyse genre de la transition numérique au sein de l’administration publique au Maroc

Le soumissionnaire devra mener :

- Une revue documentaire approfondie des documents légaux et réglementaires encadrant la transformation numérique de l’administration publique avec une approche genre (la loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, la loi n° 55.19 relatives à la simplification des procédures et des formalités administratives, la loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques, la loi n° 61-16 portant création de l’Agence de Développement du Digital et tout autre texte spécifique en rapport avec l’administration électronique), les documents stratégiques et programmatiques du Ministère de l’Economie et des Finances (Plan National de la Réforme de l’Administration 2017 – 2021 et autre), ainsi que des données disponibles et de tout autre document pertinent.

- Une analyse des pratiques de digitalisation au niveau de deux département ministériels pilotes à travers un collecte de données consistant en des entretiens au niveau central, et dans les services déconcentrés (possibilité de tenir ces entretiens à distance), ainsi qu’une revue de la documentation disponible, notamment les enquêtes de satisfaction des plateformes digitales existantes produit par les départements ciblés (si disponible).

- Une enquête en ligne à destination des fonctionnaires femmes et hommes, afin de recueillir leurs perceptions sur l’impact de la digitalisation sur leur quotidien et leur avancement professionnel (en termes d’égalité d’accès à la formation, aux postes de décisions, la conciliation vie privée – vie professionnelle, etc.).

- Un benchmark synthétique des bonnes pratiques internationales au niveau législatif et administratif en matière d’intégration du genre dans les politiques de transition numérique de l’administration publique.

Il est à noter que les données devront être, dans la mesure du possible désagrégées par sexe afin de permettre l’analyse des éventuels écarts entre hommes et femmes.

Sur la base de ces éléments, le prestataire devra produire un rapport de diagnostic préliminaire (max. 50 pages), ainsi qu’une présentation PowerPoint présentant les principaux résultats et recommandations.

Le rapport fera l’objet d’une réunion de restitution en présentiel auprès de l’équipe projet et les points focaux du projet au MTNRA. Le rapport sera finalisé sur la base des retours de l’équipe projet.

Le rapport diagnostic comportera deux aspects clés :

a) Analyse de la situation actuelle

Cette partie fournira un aperçu fin des enjeux genre existants et potentiels lié aux dynamiques de transformation numérique au sein de l’administration publique. Afin d’atteindre ses objectifs, le diagnostic devra à minima traiter les niveaux d’analyse suivants :

- Enjeux externes liés à l’action du MTNRA en matière de transition numérique (notamment dans le cadre de la mise en œuvre des projets de l’axe 3 du PNRA) sur la mise en œuvre des politiques publiques.  Ce niveau d’analyse se concentrera notamment sur l’impact genré sur les usager.e.s et destinataires des politiques publiques, notamment en termes d’égalité d’accès à l’information et aux services publics digitalisés ;

- Enjeux liés aux transformations institutionnelles internes, notamment les potentialités et risques de la digitalisation des modalités de travail au sein de l’administration publique pour l’égalité de genre (en termes d’égalité d’accès à la formation, aux postes de décisions, la conciliation vie privée – vie professionnelle, etc.), en tenant compte des évolutions organisationnelles mais aussi législatives et réglementaires.

Cette analyse prendra également en compte selon une approche intersectionnelle les autres facteurs potentiels d’inégalités, notamment l’âge et le niveau d’instruction.

b) Recommandations

Cette partie indiquera des propositions de recommandations, élaborée sur la base des constats de l’analyse et à la lumière des bonnes pratiques internationales en matière de transition numérique sensible au genre pour renforcer la prise en compte du genre dans la planification, programmation budgétaire et la mise en œuvre des politiques de transition numérique du Ministère et pour informer la mise en œuvre de la Stratégie d’Institutionnalisation de l’Egalité des Sexes dans la fonction publique.

Le rapport de diagnostic doit être daté et inclure un résumé exécutif, une liste des abréviations, une table des matières, une bibliographie, une liste des annexes, des tableaux et des figures, et doit veiller à l’utilisation d’un langage inclusif.

Le rapport doit être accompagné d’un dossier en format numérique intégrant les documents de référence sur lesquels l’analyse s’est basée.

- Diffusion des résultats et clôture de la mission

Dans le cadre de la clôture de la mission, le soumissionnaire animera une présentation des résultats clés dans le cadre d’un webinaire et produira un outil de sensibilisation du top management des départements ministériel, sous la forme d’un policy brief résumant les constats clés de l’étude, ainsi que les recommandation phares.

- Durée et calendrier de la mission

La durée de cette prestation est de 5 mois.

Le soumissionnaire proposera dans son offre technique un planning détaillé pour le déroulement de la mission en se basant sur les phases décrites ci-dessus.

Lieux de la prestation

La mission aura lieu à Rabat. Une partie du travail des expert.e.s pourra être effectuée à distance. Ce travail à distance sera autorisé préalablement selon un calendrier validé par le comité de suivi.

- Livrables prévus

Les 3 livrables finaux attendus sont :

Livrable 1 : Un rapport de démarrage (maximum 30 pages, hors annexes)

Livrable 2 : Un rapport de diagnostic genre sectoriel avec des recommandations concrètes pour l’intégration du genre dans les efforts de transition numérique du MTNRA (maximum 50 pages, hors annexes) et une présentation Power Point reprenant les points clés.

Livrable 3 : Un rapport final contenant notamment la présentation PowerPoint présentée dans le cadre du webinaire, ainsi que le policy brief produit.

Les propositions des prestataires, ainsi que l’ensemble des livrables, doivent être soumises en langue française.

Les livrables finaux seront transmis en format papier et électronique.

METHODE ET CRITERES D’EVALUATION

  - Evaluation préliminaire :

L’évaluation préliminaire sera réalisée afin de déterminer si les offres respectent les exigences administratives de la demande de proposition. Les propositions sont vérifiées pour s’assurer de leur conformité avec les exigences suivantes :

| Critères | Documents permettant d'établir la conformité |
| --- | --- |
| Intégralité de la proposition | Tous les documents et la documentation technique demandés dans les instructions au soumissionnaire ont été fournis et sont complets |
| Le soumissionnaire accepte les conditions générales de contrat d'ONU Femmes | Formulaire de soumission de proposition (formulaire en ligne) |
| La durée de validité de l’offre est respectée | Formulaire de soumission de proposition (formulaire en ligne) |
| L’offre est complète et remplit les conditions d’éligibilité | Formulaire de soumission de proposition (formulaire en ligne) |

| Critères d'éligibilité | Documents permettant d'établir la conformité |
| --- | --- |
| Le soumissionnaire est enregistré dans les registres légaux (Registre de commerce, tribunal administratif…) | Formulaire d'information du proposant (formulaire en ligne) |
| Les soumissionnaires ne figurent pas parmi les fournisseurs suspendus par les Nations Unies ; | Formulaire d'information du proposant (formulaire en ligne) |
| Les soumissionnaires n’ont pas eu d’expériences négatives au préalable avec le Bureau d’ONU Femmes Maroc ; | Formulaire d'information du proposant (formulaire en ligne) |
| Le soumissionnaire n'est pas déclaré en faillite, n'est pas impliqué dans une procédure de faillite ou de redressement judiciaire, et il n'y a pas de jugement ou d'action en justice en cours contre le soumissionnaire qui pourrait nuire à ses activités dans un avenir prévisible | Formulaire d'information du proposant (formulaire en ligne) |
| Les offres sont signées par la personne habilitée à signer au nom du soumissionnaire, y compris une procuration si stipulée ; | Formulaire d'information du proposant (formulaire en ligne) |

| Critères de qualification | Documents permettant d'établir la conformité |
| --- | --- |
| Historique des contrats non performants : La non-exécution d'un contrat n'est pas due à une défaillance du contractant au cours des trois dernières années. | Formulaire d'éligibilité et de qualification (Formulaire en ligne) |
| Historique des litiges : Pas d'historique cohérent des décisions de justice/arbitrage à l'encontre du prestataire des 3 dernières années. | Formulaire d'éligibilité et de qualification (Formulaire en ligne) |
| Expérience antérieure : |  |
| Minimum de 3 années d'expérience pertinente. | Formulaire d'éligibilité et de qualification (formulaire en ligne) / Proposition technique |
| Minimum de contrats de valeur , de nature et de complexité similaires mis en œuvre au cours des 3 dernières années. (Pour les JV/Consortium/Association, toutes les parties doivent satisfaire cumulativement à cette exigence). | Formulaire d'éligibilité et de qualification (Formulaire en ligne) |
| Situation financière: |  |
| Liquidité : le ratio actif moyen à court terme / passif à court terme au cours des trois dernières années doit être égal ou supérieur à 1. Le fournisseur doit inclure dans sa proposition des bilans vérifiés couvrant les deux dernières années | Copie des états financiers / bilans vérifiés pour les trois dernières années. / Formulaire d'éligibilité et de qualification (Formulaire en ligne) |

Evaluation de la proposition technique :

La proposition technique est évaluée et examinée afin de déterminer si elle répond aux besoins exprimés dans le présent document.  La qualité de chaque proposition technique sera évaluée conformément aux critères d’évaluation technique et barèmes suivants :

| Critère 1. Expérience et Capacité du soumissionnaire (Expertise de l’organisation soumettant la proposition) |  | Points obtenus |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Structure Organisationnelle Foot note au soumissionnaire : Fournir une brève description de l’entité soumissionnaire (type de l’entreprise, année de constitution, capital, définition des activités principales, effectif, taille de l’organisation, solidité de la gestion…) | 20 |
| 1.2 | - Informations sur la situation financière du soumissionnaire qui n’indiquent pas de problèmes financiers, tels que la valeur nette des capitaux propres négative, association à une faillite, insolvabilité, mise sous séquestre, litiges majeurs, privilèges, jugements ou mauvaises cotes de crédits ou historique de paiement - Information indiquant que le soumissionnaire n’est pas en faillite, n’est pas impliqué dans une procédure de mise en faillite ou de mise sous séquestre, et il n’y a aucun jugement ou action en justice contre lui qui pourrait nuire à ses activités dans un avenir proche. Foot note au soumissionnaire : Capacité financière : le soumissionnaire doit démontrer sa capacité financière en fournissant les documents suivants : Fournir un Bilan des 2 dernières années, RC modèle J / Maroc ou attestation de non-liquidation pour les soumissionnaires en dehors du Maroc, attestation d’inscription aux impôts). | 30 |
| 1.3 | Pertinence des connaissances spécialisées : Expérience requise dans le domaine de l’égalité de genre . Foot note au soumissionnaire : Décrire des expériences similaires avec d’autres organisations. Fournir au minimum 3 attestations de référence relatives aux projets similaires d’études/analyse/diagnostic en lien avec la thématique genre et/ou la digitalisation ; et/ou d’appui à l’institutionnalisation du genre menés indiquant : le nom du client, valeur du contrat, période la performance, la nature des biens et services fournis, contact du client (nom, tel, email) | 100 |
| Total des points pour les critères 1. Expérience et capacité du soumissionnaire |  | 150 |
| Critère 2. Méthodologie et Plan de travail (Méthodologie proposée) |  | Points obtenus |
| 2.1 | Analyse du contenu, méthodologie – Analyse du contenu, méthodologie – y compris la compréhension du soumissionnaire du travail d’ONU Femmes, l’adhésion aux principes d’achat et aux termes de référence. - Foot note au soumissionnaire : Fournir une description de l’approche, de la méthodologie et de la gestion des ressources du soumissionnaire pour réaliser la prestation. Expliquer la compréhension du soumissionnaire des besoins décrits dans les TdRs. Identifier les lacunes dans la description des besoins de la prestation sur la base des informations fournies. Décrire comment le soumissionnaire se conformera aux principes du Procurement d’ONU Femmes si une opération d’achat est effectuée au nom d’ONU Femmes. Les principes généraux du Procurement d’ONU Femmes : a) Meilleur rapport qualité / prix. B) Équité, intégrité et transparence. C) Concurrence effective. D) L’intérêt supérieur d’ONU Femmes | 250 |
| 2.2 | Gestion – chronologie des livrables Foot note au soumissionnaire : Fournir un retroplanning détaillé pour la mise en œuvre des prestations demandées conformément aux TdRs. Les activités doivent être correctement séquencées, logiques et réalistes. | 50 |
| Total des points pour le critère 2. Méthodologie et Plan de travail |  | 300 |
| Critère 3. Plan des ressources, Personnel clé (Qualification et compétences de l’équipe proposée) |  | Points obtenus |
| 3.1 | Curriculum vitae de l'équipe proposée qui sera impliquée à temps plein ou à temps partiel. Soumettre un organigramme indiquant le lieu du soumissionnaire (ville et pays), les rapports hiérarchiques, ainsi qu’une description de la structure de l’équipe. Indiquer la disponibilité des ressources en termes de personnel et équipements nécessaires pour l’exécution des TdRs. Décrire la structure de l’équipe/personnel proposé(e) et les tâches (y compris la supervision) qui seront attribuées à chacun.e pour la réalisation de la prestation demandée. Expert.e I : Chef.fe d’équipe spécialiste Genre et politiques publiques : - Formation universitaire supérieure (au moins Bac+5) en sciences économiques et sociales, genre, droits humains ou équivalent ; - Minimum 7 années d'expérience en matière de d’appui aux politiques publiques et/ou politiques de développement dont au moins 6 ans en matière d’intégration du genre, notamment au niveau international; - Au moins 2 expériences de conduite d’études, de diagnostic et/ou d’audit genre (notamment d’évaluation de politiques publiques ou programmes de développement) ; - Au moins une expérience attestant d’une bonne connaissance du contexte marocain serait un atout ; - Excellente maîtrise de la langue française Expert.e II : Expert en transformation digitale et secteur public - Formation universitaire supérieure (au moins Bac+5) en gestion, ingénierie, administration publique, ou équivalent ; - Minimum 5 années d'expérience de conseil/accompagnement de structures en matière de transformation digitale, accessibilité des services publics, de développement de système d’information ou équivalent ; - Au moins une expérience en lien avec les questions l’égalité de genre et/ou du développement, des droits humains serait un atout; - Au moins une expérience attestant d’une bonne connaissance du contexte marocain serait un atout ; - Excellente maîtrise de la langue française ; - La maîtrise de l’arabe est un atout. Profil sur l’égalité de genre - Le soumissionnaire est fortement encouragé à inclure des informations sur le pourcentage de femmes : (1) employées dans l’entité, (2) occupant des postes de Direction, (3) actionnaires. - Ceci ne sera pas un critère d’évaluation, à moins que deux offres soient identiques (c.-à-d. ayant obtenu le même nombre de points totaux dans le cas de la méthode d’évaluation cumulative et/ou en cas de prix identique dans le cas de devis techniquement conformes/acceptables). - Bien que cela ne soit pas un facteur d’évaluation, ONU Femmes collecte ces données à des fins statistiques, en vue d’appuyer son mandat de promotion de l’égalité entre hommes et femmes et d’autonomisation des femmes. - Les soumissionnaires sont également invités à : (1) devenir signataire des d’autonomisation des femmes (si plus de 10 employés) http://weprinciples.org/Site/PrincipleOverview ; ou (2) signer l’accord volontaire visant à promouvoir l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes (si moins de 10 salariés). - Les bonnes pratiques d’entreprises favorisant l’égalité de genre se trouvent ici: http://weprinciples.org/Site/CompaniesLeadingTheWay/ | 250 |
| Total des Points pour Critère 3. Plan des ressources, Personnel clé |  | 250 |

##### Modèle CV :

| Nom : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonction pour cette mission : |  |  |  |
| Nationalité : |  |  |  |
| Compétences linguistiques : |  |  |  |
| Education et autres qualifications/ |  |  |  |
| Expériences Professionnelles : De [année] : [année] : Employeur : Postes occupés : |  |  |  |
| Expérience pertinente (de la plus récente ; Parmi les missions dans lesquelles le personnel a été impliqué, indiquer les renseignements suivants concernant ces affectations qui illustrent la capacité du personnel à gérer les tâches répertoriées dans le cahier des charges (insérer autant de cases des expériences pertinentes que nécessaire) |  |  |  |
| Période : De - A | Nom du projet/Organisation : |  | Titre du poste, les caractéristiques de projet principal et activités entreprises |
| Références | (Nom/fonction/Organisation/Contact– Téléphone ; Email) |  |  |

VERSION ORIGINALE DU RFP EN ANGLAIS

TOR shall include:

- Background information on the project;

- Objectives of the assignment;

- Scope of work, consistent with the budget;

- Deliverables (see sample chart below) that shall be submitted for approval;

- Period of performance and the review/approval time required;

- Selection criteria (see sample “minimum requirements”, qualifications and performance or other standards the Contractor shall fulfil;

- Provisions for monitoring and evaluation of performance; and

- If applicable, a detailed list of all inputs and services which will be provided to the contractor by UN Women or where applicable by the government counterpart, in order to perform the contract.]

- DELIVERABLE SCHEDULE

| Deliverable | Timeframe |
| --- | --- |
| Deliverable 1 | 1 January 2030 |
| Deliverable 2 | 1 January 2035 |
| Deliverable 3 | 1 January 2040 |

- AND/OR

- RESOURCE REQUIREMENTS

| Description | Unit of Measure | Quantity |
| --- | --- | --- |
| Item/Service 1 | XX | XX |
| Item/Service 2 | XX | XX |
| Item/Service … | XX | XX |
| Item/Service … | XX | XX |

# Evaluation Criteria

Preliminary Examination Criteria

All criteria will be evaluated on a Pass/Fail basis and checked during Preliminary Examination.

| Criteria | Documents to establish compliance |
| --- | --- |
| Completeness of the Proposal | All documents and technical documentation requested in Instructions to Vendor have been provided and are complete |
| Vendor accepts UN Women General Conditions of Contract | Proposal Submission Form (Online Form) |
| Proposal Validity | Proposal Submission Form (Online Form) |
| Proposal Security with compliant validity period | If applicable. Proposal Security format. |
| Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |

Minimum Eligibility and Qualification Criteria

Minimum eligibility and qualification criteria will be evaluated on a Pass/Fail basis.

If the Proposal is submitted as a Joint Venture, Consortium or Association, each member should meet the minimum criteria, unless otherwise specified.

| Eligibility Criteria | Documents to establish compliance |
| --- | --- |
| Vendor is a legally registered commercial entity | Proposer Information Form (Online Form) |
| Vendor is not suspended, nor otherwise identified as ineligible by any UN Organization, the World Bank Group or any other International Organisation in accordance with Instructions to Vendors. | Proposal Submission Form (Online Form) |
| No conflicts of interest in accordance with Instructions to Vendors. | Proposal Submission Form (Online Form) |
| The Vendor has not declared bankruptcy, in not involved in bankruptcy or receivership proceedings, and there is no judgment or pending legal action against the vendor that could impair its operations in the foreseeable future | Proposal Submission Form (Online Form) |
| Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |

| Qualification Criteria | Documents to establish compliance |
| --- | --- |
| Litigation History: No consistent history of court/arbitral award decisions against the vendor for the last 3 years. | Eligibility and Qualification Form (Online Form) |
| Previous Experience of the organization: |  |
| Minimum Click or tap here to enter number. years of relevant experience. | Eligibility and Qualification Form (Online Form) / Technical Proposal |

| Minimum Click or tap here to enter number. contracts of similar value, nature and complexity implemented over the last 3 years, or (For JV/Consortium/Association, all Parties cumulatively should meet requirement). | Eligibility and Qualification Form (Online Form) |
| --- | --- |
| Financial Standing: |  |
| Liquidity: the ratio Average current assets / Current liabilities over the last 3 years must be equal or greater than 1. Vendor must include balance sheets (audited or certified) in their Proposal covering the last three years. | Copy of financial statements for the last three years. / Eligibility and Qualification Form (Online Form) |
| Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |

Technical Evaluation Criteria

| Section 1. Vendor’s qualification, capacity and experience |  |  | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Reputation of organization and staff credibility / reliability / industry standing Offeror shall provide a brief description of the organization, including the year and country of incorporation, and types of activities undertaken |  | xx |
| 1.2 | General Organizational Capability Offeror shall: |  | xx |
|  | a) Outline General Organizational Capability which is likely to affect implementation (i.e. management structure, financial stability (including annual turnover for the last three years) and project financing capacity, size of the organization, strength of project management support e.g. project management controls, global networking, financial stability). | xx |  |
|  | b) Include a description of past and present experience and relationships that have a direct relationship to the performance of the Terms of Reference. Include relevant collaborative efforts the organization may have participated in. | xx |  |
|  | c) Explain any partnerships with local or other organizations relevant to the performance of the Terms of Reference. Special attention should be given to providing a clear picture of roles, responsibilities, reporting lines and accountability. Letters of commitment from partners and an indication of whether some or all have worked together previously. | xx |  |
|  | d) Explain whether any work would be subcontracted, to whom, how much percentage of the work, the rationale for such, and the roles of the proposed sub-contractors. Special attention should be given to providing a clear picture of the role of roles, responsibilities, reporting lines and accountability. | xx |  |
| 1.3 | Relevance of specialized knowledge and experience on similar engagements done in the region / country Offeror shall: |  | xx |
|  | a) Provide information confirming relevance of: - Specialized Knowledge - Experience on Similar Programme / Projects - Experience on Projects in the Region | xx |  |
|  | b) Describe the experience of the organization performing similar goods, services or works. Experience with another UN organizations/ major multilateral / or bilateral programmes is highly desirable. | xx |  |
|  | c) Provide at least 3 references with the following information: - Client - Contract value - Period of performance (from/to) - Role in relation to undertaking the goods/services/works - Reference Contact Details (Name, Phone, Email) | xx |  |
| 1.4 | Quality assurance procedures, risk and mitigation measures Offeror shall describe the potential risks for the performance of the Terms of Reference that may impact achievement and timely completion of expected results as well as their quality. Describe measures that will be put in place to mitigate these risks and ensure quality assurance. Provide certificate (s) for accreditation of processes, policy e.g. ISO etc. |  | xx |
| 1.5 | Organization Commitment to Sustainability Offeror shall inform whether: • Organization is compliant with ISO 14001 or ISO 14064 or equivalent • Organization is a member of the UN Global Compact • Organization demonstrates significant commitment to sustainability through some other means (for example internal company policy documents on renewable energies, disability inclusion or membership of trade institutions promoting such issues) • If applicable, submit Compliance Certificates, Accreditations, Markings/Labels, and other evidence of the Vendor’s practices which contributes to the ecological sustainability and reduction of adverse environmental impact (e.g. use of non-toxic substances, recycled raw materials, energy-efficient equipment, reduced carbon emission, etc.), either in its business practices or in the goods it manufactures. |  | xx |
| Total Points for Section 1 |  |  | xxx |
| Section 2. Proposed methodology approach and implementation plan |  |  | Points |
| 2.1 | Analysis Approach, Methodology Offeror shall: |  | xx |
|  | a) Provide in sufficient detail a description of the organization’s approach and methodology for meeting or exceeding the requirements of the Terms of Reference; | xx |  |
|  | b) Explain the organization’s understanding of UN Women’s needs for the goods/services/works and how the different service elements shall be organized, controlled and delivered; | xx |  |
|  | c) Describe the available performance monitoring and evaluation mechanisms and tools and how they shall be adopted and used for a specific requirement; | xx |  |
| 2.2 | Management - timeline, deliverables and reporting Offeror shall provide a detailed description of how the management for the requested goods/services/works will be implemented to achieve the requirements of the Terms of Reference. The activities in the implementation plan should be properly sequenced, logical and realistic. |  | xx |
| 2.3 | Sustainability-related approach to the service/work required Offeror shall: a) Provide a detailed description of the methodology for how the organization/firm will achieve the Terms of Reference of the project, keeping in mind the appropriateness to local conditions, project environment and sustainability considerations. |  | xx |
| Total Points for Section 2 |  |  | xxx |
| Section 3. Management Structure and Key Personnel |  |  | Points |
| 3.1 | Composition of the team The offeror shall: |  | xx |
|  | a) Describe the availability of resources in terms of personnel and facilities required for the Terms of Reference. | xx |  |
|  | b) Describe the structure of the proposed team/personnel, and the work tasks (including supervisory) which would be assigned to each. | xx |  |
|  | c) Provide an organigram illustrating the office location (city and country), reporting lines, together with a description of such organization of the team structure, should be submitted. | xx |  |
|  | d) For each of the key personnel provide the CV using the format provided [delete if not applicable]. | xx |  |
| 3.2 | Gender Profile The offeror shall provide information on the gender profile of the organization: - Women-owned Business status – whether the entity is owned, controlled or managed by at least 51% women; - Proportion of women in managerial position; - Gender balance of the proposed project/team; - Policies in place that contribute to gender equality; - Details of any women-owned or women-led subcontractors that will be engaged in the project, including at different tiers of their supply chain; - Gender parity policy in place; - Commitment to the Women’s Empowerment Principles (www.weps.org/join) - if more than 10 employees; - Agreement to signing of the Voluntary Agreement to Promote Gender Equality and Women’s Empowerment in case of contract award - if less than 10 employees; The total for all sub-criteria below shall not exceed 3% of the total technical points (max. 20 of 700 points). Good practices of gender-responsive companies can be found here: http://weprinciples.org/Site/CompaniesLeadingTheWay/ |  | xx |
| Total Points for Section 3 |  |  | xxx |
| TOTAL POINTS |  |  | XXX |

Legally registered commercial entity – entity with legal status as a firm(s) with a valid registration to enter into a binding commercial contract with UN Women.